## วิธีใช้งาน
แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือนตลอดทั้งปี
วิธีการใช้แทมเพลตนี้
1. | เริ่มต้นจากกรอกข้อมูลแท็บ "งบดำเนินงาน" และ "งบลงทุน"
2. | กรอกข้อมูลช่อง "โครงการจัดซื้อ / จัดจ้าง" "วงเงินจัดหา" " วัน เดือน ปี" "วิธีจัดซื้อจัดจ้าง"
- โครงการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ใบเบิก) ต่อ 1 โครงการ
- วงเงินจัดหา หมายถึง ประมาณการสำหรับวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ต่อ 1 โครงการ ที่ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
- วัน เดือน ปี ที่ทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
- วิธี จัดซื้อจัดจ้าง เช่น e-market, e-bidding, คัดเลือก, เฉพาะเจาะจง
3. | รายงานเดือนใดให้ปรับตัวเลขที่กรอกเป็นแถบสี ตามเดือนที่ระบุ
- | 1 โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างจะมีการกรอกตัวเลขดังนี้
- ช่องวงเงินจัดหา
- ช่องขั้นตอนดำเนินการ ( ข้อ 1-11) จะใส่เพียงช่องเดียวจะเลื่อนตัวเลขไปตามสถานะการดำเนินการ
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ถ้าอยู่ในขั้นตอนที่ 1-6 จำนวนเงินจะเท่ากับวงเงินจัดหา
- ถ้าอยู่ในขั้นตอนที่ 7-11 วงเงินจะเป็นไปตามผลจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการได้
- ผลการจัดหาสูง(ต่ำ)กว่าแผน หมายถึง วงเงินจัดหา ลบ ด้วยผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต.ค.
| พ.ย. | ตัวอย่าง
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
เม.ย.
พ.ค.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
4. | การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อแท็บ "Summary" โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงภาพรวมสถานะตามจริง ตามที่กรอกข้อมูลไว้แสดงผลเป็นกราฟ

## งบดำเนินงาน
แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)
รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600202
หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | โครงการจัดซื้อ / จัดจ้าง | วงเงินจัดหา (หน่วย : ล้านบาท) | ว/ด/ป ที่เริ่มดำเนินการตามแผน | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ขั้นตอนการดำเนินการ (หน่วย : ล้านบาท) | [10 empty] | ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (หน่วย : ล้านบาท) | ผลการจัดหาสูง(ต่ำ)กว่าแผน | ปัญหาอุปสรรคที่ไม่เป็นไปตามแผน
[5 empty] | 1. กำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 2. จัดทำราคากลาง/จัดส่งใบเบิก | 3. เผยแพร่แผน /รายงานขอซื้อขอจ้าง | 4. นำร่างประกาศเผยแพร่ฯ | 5. ประกาศเชิญชวน | 6. คกก.สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง | 7. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง | 8. จัดทำใบสั่ง/สัญญา | 9.รอส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ | 10. ส่งเบิกจ่าย | 11.อื่น ๆ เช่น รอผลอุทธรณ์
1 | จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิธีเปิดการฝึกอบรม | 900 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 900 |  | 900 | 0
2 | จัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม | 4400 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 4400 |  | 4400 | 0
3 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน บย 7588 สน | 2870.81 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 2870.81 |  | 2870.81 | 0
4 | จัดซื้อยางบริดสโตน D480 265/70 R16 จำนวน 4 เส้น | 22000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 22000 |  | 22000 | 0
5 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 80-7162 สกลนคร | 4950 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 4950 |  | 4950 | 0
6 | จัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม smart farmer | 3600 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 3600 |  | 3600 | 0
7 | จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิธีเปิดการฝึกอบรม smart farmer | 900 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 900 |  | 900 | 0
8 | จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิธีเปิดการฝึกอบรมแปลงใหญ่ | 900 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 900 |  | 900 | 0
9 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 2200 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 2200 |  | 2200 | 0
10 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กค 4199 สกลนคร | 3410 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 3410 |  | 3410 | 0
11 | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 7300 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 7300 |  | 7300 | 0
12 | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 380800 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 380800 |  | 380800 | 0
13 | ซื้อวัสดุการเกษตร | 17300 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 17300 |  | 17300 | 0
14 | จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 11200 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 11200 |  | 11200 | 0
15 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 9200 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 9200 |  | 9200 | 0
16 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 80-7162 สกลนคร | 2450 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 2450 |  | 2450 | 0
17 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กท 3932 สกลนคร | 9386.04 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 9386.04 |  | 9386.04 | 0
18 | ซื้อแบตเตอรี่ 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก | 7000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 7000 |  | 7000 | 0
19 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 20000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 20000 |  | 20000 | 0
20 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน บล 2248 สกลนคร | 2616.15 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 2616.15 |  | 2616.15 | 0
21 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน บย 7588 สกลนคร | 2162.47 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 2162.47 |  | 2162.47 | 0
22 | จัดทำป้ายไวนิล | 24000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 24000 |  | 24000 | 0
23 | ซื้อวัสดุการเกษตร | 36000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 36000 |  | 36000 | 0
24 | ซื้อวัสดุการเกษตร | 11400 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 11400 |  | 11400 | 0
25 | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 10000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 10000 |  | 10000 | 0
26 | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 35000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 35000 |  | 35000 | 0
27 | จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม | 9900 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 9900 |  | 9900 | 0
28 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 68685.6 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 68685.6 |  | 68685.6 | 0
29 | จ้างทำป้ายไวนิล และบอร์ดนิทรรศการ | 7400 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 7400 |  | 7400 | 0
30 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แะการแพทย์ (ตัวอย่างเนื้อสัตว์ และยาสัตว์) | 13100 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 13100 |  | 13100 | 0
31 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 80-7162 สกลนคร | 3060 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 3060 |  | 3060 | 0
32 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน) | 14850 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 14850 |  | 14850 | 0
33 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 13800 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 13800 |  | 13800 | 0
34 | วัสดุสำนักงาน | 22800 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 22800 |  | 22800 | 0
35 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50200 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 50200 |  | 50200 | 0
36 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 40165.4 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 40165.4 |  | 40165.4 | 0
37 | จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 25000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 25000 |  | 25000 | 0
38 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 23100 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 23100 |  | 23100 | 0
39 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 363080 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 363080 |  | 363080 | 0
40 | จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน | 50400 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 50400 |  | 50400 | 0
41 | ซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน 80-7162 สกลนคร | 7410 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 7410 |  | 7410 | 0
42 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 267300 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 267300 |  | 267300 | 0
43 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 12300 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 12300 |  | 12300 | 0
44 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ตัวอย่างเนื้อฮาลาล) | 1500 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 1500 |  | 1500 | 0
45 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | 1249600 |  | e-bidding | [9 empty] | 1024515.8 |  | 1024515.8 | 225084.2
46 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กค 4199 สกลนคร | 1203.75 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 1203.75 |  | 1203.75 | 0
47 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน) | 45000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 45000 |  | 45000 | 0
48 | จัดซื้อวัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์ | 45000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 45000 |  | 45000 | 0
49 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ม 1953 สกลนคร | 10680 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 10680 |  | 10680 | 0
50 | จัดทำป้ายไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ | 24600 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 24600 |  | 24600 | 0
51 | วัสดุการเกษตร (บ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงหมัก PVC) | 13000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 13000 |  | 13000 | 0
52 | จัดทำป้ายไวนิลพิธีเปิดการฝึกอบรม | 900 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 900 |  | 900 | 0
53 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 9579 สกลนคร | 2260 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 2260 |  | 2260 | 0
54 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ม 1953 สกลนคร | 6600 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 6600 |  | 6600 | 0
55 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 37627 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 37627 |  | 37627 | 0
56 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กค 4199 สกลนคร | 4170 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 4170 |  | 4170 | 0
57 | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ม 1953 สกลนคร | 1900 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 1900 |  | 1900 | 0
58 | ซ่อมตู้เย็น | 790 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 790 |  | 790 | 0
59 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารไก่ไข่ระยะไข่) | 155000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 155000 |  | 155000 | 0
60 | จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ | 43200 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 43200 |  | 43200 | 0
61 | จ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง | 36000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 36000 |  | 36000 | 0
62 | จ้างเหมาทำตรายาง | 1600 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 1600 |  | 1600 | 0
63 | ซ่อมรถยนต์ราชการ บย 7588 สกลนคร | 10397.19 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 10397.19 |  | 10397.19 | 0
64 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 25620 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 25620 |  | 25620 | 0
65 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 18870 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 18870 |  | 18870 | 0
66 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 14040 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 14040 |  | 14040 | 0
67 | ซ่อมรถยนต์ราชการ นข 742 สกลนคร | 4550 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 4550 |  | 4550 | 0
68 | จัดซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ (ทฤษฎีใหม่) | 24000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 24000 |  | 24000 | 0
69 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 14775.1 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 14775.1 |  | 14775.1 | 0
70 | ซ่อมรถยนต์ราชการ 80-7162 สกลนคร | 5500 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 5500 |  | 5500 | 0
71 | ซ่อมรถยนต์ราชการ กธ 6186 สกลนคร | 2417.13 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 2417.13 |  | 2417.13 | 0
72 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 100000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 100000 |  | 100000 | 0
73 | จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 20000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 20000 |  | 20000 | 0
74 | จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการปศศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ | 50000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 50000 |  | 50000 | 0
75 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 29017.3 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 29017.3 |  | 29017.3 | 0
76 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ทฤษฎีใหม่) | 60000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 60000 |  | 60000 | 0
77 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 16510 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 16510 |  | 16510 | 0
78 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 8800 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 8800 |  | 8800 | 0
79 | ซ่อมรถยนต์ราชการ กท 3932 สกลนคร | 2883.65 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 2883.65 |  | 2883.65 | 0
80 | จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ | 7000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 7000 |  | 7000 | 0
81 | ซ่อมรถยนต์ราชการ บย 7588 สกลนคร | 4022.13 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 4022.13 |  | 4022.13 | 0
82 | ซ่อมรถยนต์ราชการ กข 9579 สกลนคร | 36026.9 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 36026.9 |  | 36026.9 | 0
83 | ซ่อมตู้แช่เย็น | 1590 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 1590 |  | 1590 | 0
84 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 77700 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 77700 |  | 77700 | 0
85 | จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ | 10000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 10000 |  | 10000 | 0
86 | ทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม | 20000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 20000 |  | 20000 | 0
87 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 55965 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 55965 |  | 55965 | 0
88 | ซื้อวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม | 14000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 14000 |  | 14000 | 0
89 | ซื้อวัสดุการเกษตรอหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ปีก | 215860 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 215860 |  | 215860 | 0
90 | [15 empty] | 0 | 0
91 | [15 empty] | 0 | 0
92 | [15 empty] | 0 | 0
93 | [15 empty] | 0 | 0
94 | [15 empty] | 0 | 0
95 | [15 empty] | 0 | 0
96 | [15 empty] | 0 | 0
97 | [15 empty] | 0 | 0
98 | [15 empty] | 0 | 0
99 | [15 empty] | 0 | 0
100 | [15 empty] | 0 | 0
101 | [15 empty] | 0 | 0
102 | [15 empty] | 0 | 0
103 | [15 empty] | 0 | 0
104 | [15 empty] | 0 | 0
105 | [15 empty] | 0 | 0
106 | [15 empty] | 0 | 0
107 | [15 empty] | 0 | 0
108 | [15 empty] | 0 | 0
109 | [15 empty] | 0 | 0
110 | [15 empty] | 0 | 0
111 | [15 empty] | 0 | 0
112 | [15 empty] | 0 | 0
113 | [15 empty] | 0 | 0
114 | [15 empty] | 0 | 0
115 | [15 empty] | 0 | 0
116 | [15 empty] | 0 | 0
117 | [15 empty] | 0 | 0
118 | [15 empty] | 0 | 0
119 | [15 empty] | 0 | 0
120 | [15 empty] | 0 | 0
121 | [15 empty] | 0 | 0
122 | [15 empty] | 0 | 0
123 | [15 empty] | 0 | 0
124 | [15 empty] | 0 | 0
125 | [15 empty] | 0 | 0
126 | [15 empty] | 0 | 0
127 | [15 empty] | 0 | 0
128 | [15 empty] | 0 | 0
129 | [15 empty] | 0 | 0
130 | [15 empty] | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น |  | 4154671.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3929587.42 | 0 | 3929587.42 | 225084.2
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้รายงาน
(นายใจเดียว สิงหะพล)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

## งบลงทุน
แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)
รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600202
หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วงเงินจัดหา (บาท) | ว/ด/ป ที่เริ่มดำเนินการตามแผน | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ขั้นตอนการดำเนินการ (หน่วย : ล้านบาท) | [10 empty] | ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท) | ผลการจัดหาสูง(ต่ำ)กว่าแผน | ปัญหาอุปสรรคที่ไม่เป็นไปตามแผน | วดป/ทำสัญญาหรือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | ชื่อ/บริษัท/ห้าง/บุคคลธรรมดา | ยี่ห้อ/ครุภัณฑ์(ระบุ) | รุ่น/ครุภัณฑ์(ระบุ) | ครุภัณฑ์/ผลิตในประเทศ
[5 empty] | 1. กำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 2. จัดทำราคากลาง/จัดส่งใบเบิก | 3. เผยแพร่แผน /รายงานขอซื้อขอจ้าง | 4. นำร่างประกาศเผยแพร่ฯ | 5. ประกาศเชิญชวน | 6. คกก.สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง | 7. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง | 8. จัดทำใบสั่ง/สัญญา | 9.รอส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ | 10. ส่งเบิกจ่าย | 11.อื่น ๆ เช่น รอผลอุทธรณ์
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 16000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 16000 |  | 16000 | 0 |  |  | บริษัท สกลนคร โอเอ แอนด์คอมพิวเตอร์ จำกัด | ACER | Veriton ES 2710 G
2 | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร | 60000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 60000 |  | 60000 | 0 |  | 3 มกราคม 2562 | บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
3 | เสาให้น้ำเกลือสแตนเลส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร | 4000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 4000 |  | 4000 | 0 |  | 3 มกราคม 2562 | บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4 | โต๊ะรักษาและผ่าตัด ชนิดสแตนเลส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 40000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 40000 |  | 40000 | 0 |  | 3 มกราคม 2562 | บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
5 | รถเข็นทำแผล ชนิดสแตนเลสตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 5000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 5000 |  | 5000 | 0 |  | 3 มกราคม 2562 | บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
6 | หม้อต้มเครื่องมือ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 13000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 13000 |  | 13000 | 0 |  | 3 มกราคม 2562 | บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
7 | ตู้เก็บเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และสารเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร | 40000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 40000 |  | 40000 | 0 |  | 241795 | ร้านวิษณุ เมดิคอล
8 | ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร | 9400 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 9400 |  | 9400 | 0 |  | 241789 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงวิจิตรการไฟฟ้า
9 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 25 แรงม้าตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 398000 |  | เฉพาะเจาะจง | [9 empty] | 398000 |  | 398000 | 0 |  | 241785 | บริษัท คูโบต้า อาร์ เอ็ม จี จำกัด | คูโบต้า B2740S
10 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลกุดบากอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร | 848000 |  | e-bidding | [9 empty] | 745000 |  | 745000 | 103000 |  | 241499 | บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด
11 | [15 empty] | 0 | 0
12 | [15 empty] | 0 | 0
13 | [15 empty] | 0 | 0
14 | [15 empty] | 0 | 0
15 | [15 empty] | 0 | 0
16 | [15 empty] | 0 | 0
17 | [15 empty] | 0 | 0
18 | [15 empty] | 0 | 0
19 | [15 empty] | 0 | 0
20 | [15 empty] | 0 | 0
21 | [15 empty] | 0 | 0
22 | [15 empty] | 0 | 0
23 | [15 empty] | 0 | 0
24 | [15 empty] | 0 | 0
25 | [15 empty] | 0 | 0
26 | [15 empty] | 0 | 0
27 | [15 empty] | 0 | 0
28 | [15 empty] | 0 | 0
29 | [15 empty] | 0 | 0
30 | [15 empty] | 0 | 0
31 | [15 empty] | 0 | 0
32 | [15 empty] | 0 | 0
33 | [15 empty] | 0 | 0
34 | [15 empty] | 0 | 0
35 | [15 empty] | 0 | 0
36 | [15 empty] | 0 | 0
37 | [15 empty] | 0 | 0
38 | [15 empty] | 0 | 0
39 | [15 empty] | 0 | 0
40 | [15 empty] | 0 | 0
41 | [15 empty] | 0 | 0
42 | [15 empty] | 0 | 0
43 | [15 empty] | 0 | 0
44 | [15 empty] | 0 | 0
45 | [15 empty] | 0 | 0
46 | [15 empty] | 0 | 0
47 | [15 empty] | 0 | 0
48 | [15 empty] | 0 | 0
49 | [15 empty] | 0 | 0
50 | [15 empty] | 0 | 0
51 | [15 empty] | 0 | 0
52 | [15 empty] | 0 | 0
53 | [15 empty] | 0 | 0
54 | [15 empty] | 0 | 0
55 | [15 empty] | 0 | 0
56 | [15 empty] | 0 | 0
57 | [15 empty] | 0 | 0
58 | [15 empty] | 0 | 0
59 | [15 empty] | 0 | 0
60 | [15 empty] | 0 | 0
61 | [15 empty] | 0 | 0
62 | [15 empty] | 0 | 0
63 | [15 empty] | 0 | 0
64 | [15 empty] | 0 | 0
65 | [15 empty] | 0 | 0
66 | [15 empty] | 0 | 0
67 | [15 empty] | 0 | 0
68 | [15 empty] | 0 | 0
69 | [15 empty] | 0 | 0
70 | [15 empty] | 0 | 0
71 | [15 empty] | 0 | 0
72 | [15 empty] | 0 | 0
73 | [15 empty] | 0 | 0
74 | [15 empty] | 0 | 0
75 | [15 empty] | 0 | 0
76 | [15 empty] | 0 | 0
77 | [15 empty] | 0 | 0
78 | [15 empty] | 0 | 0
79 | [15 empty] | 0 | 0
80 | [15 empty] | 0 | 0
81 | [15 empty] | 0 | 0
82 | [15 empty] | 0 | 0
83 | [15 empty] | 0 | 0
84 | [15 empty] | 0 | 0
85 | [15 empty] | 0 | 0
86 | [15 empty] | 0 | 0
87 | [15 empty] | 0 | 0
88 | [15 empty] | 0 | 0
89 | [15 empty] | 0 | 0
90 | [15 empty] | 0 | 0
91 | [15 empty] | 0 | 0
92 | [15 empty] | 0 | 0
93 | [15 empty] | 0 | 0
94 | [15 empty] | 0 | 0
95 | [15 empty] | 0 | 0
96 | [15 empty] | 0 | 0
97 | [15 empty] | 0 | 0
98 | [15 empty] | 0 | 0
99 | [15 empty] | 0 | 0
100 | [15 empty] | 0 | 0
101 | [15 empty] | 0 | 0
102 | [15 empty] | 0 | 0
103 | [15 empty] | 0 | 0
104 | [15 empty] | 0 | 0
105 | [15 empty] | 0 | 0
106 | [15 empty] | 0 | 0
107 | [15 empty] | 0 | 0
108 | [15 empty] | 0 | 0
109 | [15 empty] | 0 | 0
110 | [15 empty] | 0 | 0
111 | [15 empty] | 0 | 0
112 | [15 empty] | 0 | 0
113 | [15 empty] | 0 | 0
114 | [15 empty] | 0 | 0
115 | [15 empty] | 0 | 0
116 | [15 empty] | 0 | 0
117 | [15 empty] | 0 | 0
118 | [15 empty] | 0 | 0
119 | [15 empty] | 0 | 0
120 | [15 empty] | 0 | 0
121 | [15 empty] | 0 | 0
122 | [15 empty] | 0 | 0
123 | [15 empty] | 0 | 0
124 | [15 empty] | 0 | 0
125 | [15 empty] | 0 | 0
126 | [15 empty] | 0 | 0
127 | [15 empty] | 0 | 0
128 | [15 empty] | 0 | 0
129 | [15 empty] | 0 | 0
130 | [15 empty] | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น |  | 1433400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330400 | 0 | 1330400 | 103000
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้รายงาน
(..................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................

## Summary
|  | เกี่ยวกับแผ่นงานนี้ |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  | แผ่นงานนี้สร้างข้อมูลสรุปค่าข้อมูลจากแท็บ "งบดำเนินงาน" และ "งบลงทุน" |  |  |  |  | โปรดอย่าแก้ไขแผ่นงานนี้
ในแผ่นงานมีสูตรคำนวณต่างๆ ที่พร้อมให้ใช้งานและจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
งบดำเนินงาน
วงเงินจัดหา (หน่วย : ล้านบาท) | วดป ที่เริ่มดำเนินการตามแผน | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ขั้นตอนการดำเนินการ (หน่วย : ล้านบาท) | [10 empty] | ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (หน่วย : ล้านบาท) | ผลการจัดหาสูง(ต่ำ)กว่าแผน
|  |  | 1. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 2. จัดทำราคากลาง/จัดส่งใบเบิก | 3. เผยแพร่แผน /รายงานขอซื้อขอจ้าง | 4. นำร่างประกาศเผยแพร่ฯ | 5. ประกาศเชิญชวน | 6. คกก.สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง | 7. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง | 8. จัดทำใบสั่ง/สัญญา | 9.รอส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ | 10. ส่งเบิกจ่าย | 11.อื่น ๆ เช่น รอผลอุทธรณ์
#VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3929587.42 | 0 | 3929587.42 | 225084.2
งบลงทุน
วงเงินจัดหา (บาท) | วดป ที่เริ่มดำเนินการตามแผน | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ขั้นตอนการดำเนินการ (หน่วย : ล้านบาท) | [10 empty] | ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท) | ผลการจัดหาสูง(ต่ำ)กว่าแผน
|  |  | 1. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 2. จัดทำราคากลาง/จัดส่งใบเบิก | 3. เผยแพร่แผน /รายงานขอซื้อขอจ้าง | 4. นำร่างประกาศเผยแพร่ฯ | 5. ประกาศเชิญชวน | 6. คกก.สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง | 7. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง | 8. จัดทำใบสั่ง/สัญญา | 9.รอส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ | 10. ส่งเบิกจ่าย | 11.อื่น ๆ เช่น รอผลอุทธรณ์
#VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330400 | 0 | 1330400 | 103000